## Hoja1
Tarea ID | Historia ID | Tarea | Estimación (Dias) | Responsable | Estado | Condición de aprobación | Aprobado | Aprobado | No aprobado
1 | HU01 | Crear opciones de ingreso al prototipo | 2 | Jairo Vera | 100% | Crear la vista con 3 opciones para el ingreso -Registro -Ingreso -Ingreso por facebook | SI | SI | NO
2 | HU01 | Crear la funcionalidad de la vista | 14 | Duvan Quevedo | 100% | Validara los datos del Facebook del usuario y le permitirá el ingreso, si se elige la opcion de ingreso validara el correo y la contraseña para el ingreso en caso de elegir la opción de registro validara la longitud de la contraseña y que sea un correo valido y luego permitira el ingreso al prototipo | SI
3 | HU01 | Redireccionamiento despues del logeo | 1 | Jairo Vera | 100% | Una vez verificado los datos del usuario el prototipo lo redigirá al perfil del usuario | SI
4 | HU02 | Modificar datos del usuario | 4 | Duvan Quevedo | 100% | En la vista del perfil el usuario podrá modificar sus datos de inicio (Contraseña, nombre de usuario foto de perfil) | SI
5 | HU02 | Avance dentro de las clases | 5 | Jairo Vera | 100% | Se actualizará el perfil sumandole las recompensas que el usuario va opteniendo a medida que avanza en las clases tales como puntos de experiencia, dias seguidos usando el prototipo, las coronas y liga estos ultimos 2 son incentivos que se obtienen a medida en que se avanza en las clases | SI
6 | HU02 | Logros | 7 | Duvan Quevedo | 100% | Entre mejor desempeño se obtengan en las clases se van asignando pequeñas medallas dentro del prototipo, estos se actualizaran automaticamente y se mostraran en el perfil del usuario | SI
7 | HU03 | Ver todas las clases disponibles | 6 | Jairo Vera | 100% | En la vista clases se podra ver todas las clases y modulos disponibles aunque solo se podrá acceder a las clases segun el avance del usuario | SI
8 | HU03 | Acceder a clases | 8 | Duvan Quevedo | 100% | Inicialmente se habilitará una clase y cuando esta sea aprobada de forma adecuada se habilitaran las siguientes | SI
9 | HU03 | Avance dentro del modulo | 3 | Jairo Vera | 100% | Cada modulo tiene una barra de carga y cada que se aprueba una clase esta barra se actualizará | SI
10 | HU04 | Mejores puntajes | 18 | Duvan Quevedo | 100% | En la vista "Emblema" se visualizaran y se actualizaran automaticamente los usuarios con mejor puntaje dentro del prototipo | SI
11 | HU04 | Liga | 3 | Jairo Vera | 100% | En la vista "Emblema" se visualizará la liga actual del usuario la cual se define con los puntos de experiencia que se optienen al avanzar la aplicación | SI
12 | HU04 | Avance mejores jugadores | 8 | Duvan Quevedo | 100% | En la vista "Emblema" al lado de la foto del perfil de los tops se podrá observar una pequeña flecha la cual indicará si el usuario ha subido en el top o si ha perdido puesto | SI
13 | HU03 | Detalle mejores jugadores | 2 | Jairo Vera | 100% | En la vista "Emblema" presionando sobre el nombre de los usuarios que aparecen en el top se abrirá la vista del perfil del usuario seleccionado | SI
14 | HU05 | Diccionario | 1 | Duvan Quevedo | 100% | Crear la vista "Diccionario" | SI
15 | HU05 | Ver avance en diccionario | 5 | Jairo Vera | 100% | A medida que se avanza en las clasese y modulos las palabras que se van aprendiendo se cargan automaticamente en la vista diccionario | SI
16 | HU06 | Buscar seña | 2 | Duvan Quevedo | 100% | En la vista diccionario se podra buscar seña puntual sin necesidad de revisar toda la lista | SI